ПРОЕКТ

 **«Дорожная карта»**

**реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» (далее – Концепция) в образовательных организациях Воронежской области, реализующих основные общеобразовательные программы,**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  |  |  |  |

 | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственныеисполнители |
| ***1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции*** |
| 1.1. | Разработка проекта плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Воронежской области, на 2020-2022 годы | 2020 год | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 1.2. | Утверждение плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Воронежской области, на 2020-2022 годы по итогам общественно-профессиональных обсуждений | 2020 год | ДОНиМП ВО |
| 1.3 | Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории муниципального района (городского округа) Воронежской области, на 2020-2022 годы | 2020 год | МОУО |
| ***2. Общесистемные мероприятия***  |
| 2.1. | Создание рабочей группы в региональном учебно-методическом объединении системы общего образования Воронежской области (далее - РУМО) по предметной области «Искусство» | 2020 год | ВЦПМ |
| 2.2. | Организация заседаний РУМО по общему образованию по вопросам реализации Концепции в общеобразовательных организациях Воронежской области  | 2 раза в год в течение 2020-2022 годов | ВЦПМ |
| 2.3. | Организация профессионально-общественного обсуждения реализации «дорожной карты» в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, тематических заседаний РУМО); подготовка предложений по эффективной реализации мероприятий «дорожной карты»  | В течение 2020-2022 годов | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.4. | Проведение регионального конкурса по выявлению лучших практик преподавания учебных предметов предметной области «Искусство» с учетом обновленного содержания предметной области и актуальных технологий ее преподавания | 2020-2022 годы | ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.5. | Создание банка лучших практик преподавания предметной области «Искусство» » с учетом обновленного содержания предметной области и актуальных технологий ее преподавания | 2021-2022 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.6. | Тиражирование и распространение успешных моделей, практик  | 2021-2022 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.7. | Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по реализации Концепции. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, специалистов и методистов | По запросу в течение 2020-2022 годов | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.8. | Размещение на веб-ресурсе регионального сетевого сообщества актуальной информации по реализации Концепции  | 2020-2022 годы | ВЦПМ |
| 2.9 | Разработка банка заданий муниципального этапа ВсОШ по учебному предмету «Мировая художественная культура» с учетом положений Концепции  | 2020-2022 годы | РЦ «Орион 36» |
| ***3. Содержание образовательных программ*** |
| 3.1. | Внесение изменений в рабочие программы учебных курсов, курсов внеурочной деятельности предметной области «Искусство» в соответствии с Концепцией | 2020-2022годы | Общеобразовательные организации |
| ***4. Воспитание и социализация обучающихся***  |
| 4.1. | Подготовка методических рекомендаций по интеграции преподавания предметной области «Искусство» и программы воспитания и социализации обучающихся  | 2020-2021 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 4.2 | Расширение участия обучающихся, осваивающих учебные предметы предметной области «Искусство», в общественно значимых социальных (волонтерских) проектах | 2020-2022годы | ОМЦ, МОУООбщеобразовательные организации |
| **5. Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса** |
| 5.1. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с учетом основных положений Концепции, экспертиза программ  | 2020-2022годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 5.2. | Организация повышения квалификации учителей, осуществляющих преподавание предметной области «Искусство», с учетом ФГОС и Концепции в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов | 2020-2022годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 5.3. | Проведение обучающих семинаров, вебинаров, конференций для учителей, осуществляющих преподавание предметной области «Искусство», по вопросам реализации Концепции | 2020-2022годы | ВЦПМ |
| 5.4. | Проведение методических мероприятий по формированию системы оценки образовательных достижений обучающихся по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности предметной области «Искусство» | 2020-2024годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 5.5. | Проведение методических мероприятий по использованию результатов НИКО (предметная область «Искусство») для повышения качества преподавания | 2020-2021годы | ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| ***6. Дополнительное образование обучающихся***  |
| 6.1. | Разработка рекомендаций по учету при реализации программ учебных предметов предметной области «Искусство» результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности, программ профессионального обучения, результатов освоения курсов внеурочной деятельности | 2021-2022годы | ВЦПМ, РЦ «Орион 36», ЦОПП, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| ***7. Популяризация предметной области*** |
| 7.1. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции | 2020-2024годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 7.2 | Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием предметной области («открытые лекции», фестивали и пр.) | 2020-2022 годы | ВЦПМ |
| ***8. Мониторинг и управление ходом реализации плана*** |
| 8.1. | Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», корректировка плана | Ежегодно2020-2022 годы | ДОНиМП ВО, МОУОВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |