ПРОЕКТ

**«Дорожная карта»**

**реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – Концепция) в образовательных организациях Воронежской области, реализующих основные общеобразовательные программы,**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п |  |  |  | | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные  исполнители |
| ***1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции*** | | | |
| 1.1. | Разработка проекта плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Воронежской области, на 2020-2022 годы | 2020 год | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 1.2. | Утверждение плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Воронежской области, на 2020-2022 годы | 2020 год | ДОНиМП ВО |
| 1.3 | Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории муниципального района (городского округа) Воронежской области, на 2020-2022 годы | 2020 год | МОУО |
| ***2. Общесистемные мероприятия*** | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы в региональном учебно-методическом объединении системы общего образования Воронежской области (РУМО) по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | 2020 год | ВЦПМ |
| 2.2. | Организация заседаний РУМО по общему образованию по вопросам реализации Концепции в общеобразовательных организациях Воронежской области | 2 раза в год в течение 2020-2022 годов | ВЦПМ |
| 2.3. | Организация профессионально-общественного обсуждения реализации «дорожной карты» в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, тематических заседаний РУМО); подготовка предложений по эффективной реализации мероприятий дорожной карты | В течение 2020-2022 годов | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.4. | Организационно-методическое сопровождение проведения регионального конкурса профессионального мастерства учителей ОБЖ и преподавателей БЖД Воронежской области | 2020-2022 годы | ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.5. | Создание банка лучших практик преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом обновленного содержания предмета и актуальных технологий его преподавания | 2022-2022 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.6. | Тиражирование и распространение успешных моделей, практик преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» | 2020-2022  годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.7. | Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по реализации Концепции. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, специалистов и методистов | По запросу в течение  2020-2022  годов | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.8. | Размещение на веб-ресурсе регионального сетевого сообщества актуальной информации по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» | В течение 2020-2022 | ВЦПМ |
| 2.9 | Разработка банка заданий муниципального этапа ВсОШ по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом положений Концепции | 2020-2022 годы | РЦ «Орион 36» |
| ***3. Содержание образовательных программ*** | | | |
| 3.1. | Внесение изменений в рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с Концепцией | 2020-2022 годы | Общеобразовательные организации |
| ***4. Воспитание и социализация обучающихся*** | | | |
| 4.1. | Подготовка методических рекомендаций по интеграции преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с реализацией программы воспитания и социализации обучающихся | 2020-2021 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 4.2 | Обеспечение участия обучающихся в детско-юношеских движениях и других общественных объединениях, интерактивных экспозициях, проектах по ОБЖ | 2020-2022 годы | Общеобразовательные организации |
| ***5. Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса*** | | | |
| 5.1. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с учетом основных положений Концепции, экспертиза программ | 2020-2022  годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 5.2. | Организация повышения квалификации учителей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом ФГОС и концепции преподавания учебного предмета в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов | 2020-2024 годы | ВЦПМ |
| 5.3. | Проведение обучающих семинаров, вебинаров, конференций для учителей, осуществляющих преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», по вопросам реализации Концепции | 2020-2022  годы | ВЦПМ |
| 5.4. | Проведение методических мероприятий по формированию системы оценки образовательных достижений обучающихся по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | 2020-2022  годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| ***6. Дополнительное образование обучающихся*** | | | |
| 6.1. | Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе волонтерских, проектах | 2020-2022 годы | ОМЦ  МОУО  Образовательные организации |
| 6.2. | Разработка рекомендаций по учету при реализации программ учебного предмета «Обществознание» результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ социальной направленности, результатов освоения курсов внеурочной деятельности | 2021-2022  годы | ВЦПМ, ОМЦ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| ***7. Популяризация учебного предмета*** | | | |
| 7.1. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции | 2020-2024 | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 7.2 | Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием учебного предмета («открытые лекции», дни безопасности, экскурсии на объект инфраструктуры МЧС и пр.) | 2020-2022 годы | ВЦПМ  МОУО  Образовательные организации |
| ***8. Мониторинг и управление ходом реализации плана*** | | | |
| 8.1. | Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», корректировка плана | Ежегодно, 2020-2022 год | ДОНиМП ВО, МОУО  ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |