ПРОЕКТ

 **«Дорожная карта»**

**реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» (далее – Концепция) в образовательных организациях Воронежской области, реализующих основные общеобразовательные программы,**

**на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  |  |  |  |

 | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственныеисполнители |
| ***1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции*** |
| 1.1. | Разработка проекта плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Воронежской области, на 2020-2022 годы | 2020 год  | ГБУ ДПО ВО ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 1.2. | Утверждение плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Воронежской области, на 2020-2022 годы по итогам общественно-профессиональных обсуждений | 2020 год | ДОНиМП ВО |
| 1.3 | Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории муниципального района (городского округа) Воронежской области, на 2020-2022 годы | 2020 год | МОУО |
| ***2. Общесистемные мероприятия***  |
| 2.1. | Создание рабочей группы в региональном учебно-методическом объединении системы общего образования Воронежской области (РУМО) по предметной области «Технология» | 2020 год | ВЦПМ |
| 2.2. | Организация заседаний РУМО по общему образованию по вопросам реализации Концепции в общеобразовательных организациях Воронежской области  | 2 раза в год в течение 2020-2022 годов | ВЦПМ |
| 2.3. | Организация профессионально-общественного обсуждения реализации дорожной карты в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, тематических заседаний РУМО); подготовка предложений по эффективной реализации мероприятий «дорожной карты»  | В течение 2020-2022 годов | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.4. | Региональный конкурс по выявлению лучших практик преподавания предметной области «Технология» с учетом обновленного содержания предметной области и актуальных технологий ее преподавания | 2020-2022 годы | ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 2.5. | Создание банка лучших практик преподавания предметной области «Технология» с учетом обновленного содержания предметной области и актуальных технологий ее преподавания | 2022-2022 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова, РЦ «Орион 36», ЦИКДиМ «Кванториум» |
| 2.6. | Тиражирование и распространение успешных моделей, практик преподавания | 2020-2022 годы | ГБУ ДПО ВО ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунаков РЦ «Орион 36», ЦИКДиМ «Кванториум» |
| 2.7. | Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по реализации Концепции. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, специалистов и методистов | По запросув течение 2020-2022 годов | ЦИКДиМ «Кванториум», ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова, РЦ «Орион 36» |
| 2.8. | Размещение на веб-ресурсе регионального сетевого сообщества актуальной информации по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» | 2020-2022 годы | ВЦПМ |
| 2.9 | Разработка банка заданий муниципального этапа ВсОШ по предметной области «Технология» с учетом положений Концепции  | 2020-2022 годы | РЦ «Орион 36» |
| 2.10 | Разработка и проведение региональных мероприятий (конкурсов, турниров, фестивалей) по предметной области «Технология» |  | ЦИКДиМ «Кванториум», РЦ «Орион 36» |
| ***3. Содержание образовательных программ*** |
| 3.1 | Создание регионального интернет-банка модулей рабочих программ учебного предмета «Технология» | 2020-2022 годы | ЦИКДиМ «Кванториум» |
| 3.2. | Внесение изменений в рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности предметной области «Технология» в соответствии с Концепцией (в том числе с учетом материалов регионального интернет-банка программ) | 2020-2022 годы | Общеобразовательные организации |
| 3.3. | Разработка рекомендаций по интеграции учебного предмета «Технология» с предметами естественнонаучного профиля, с учебным предметом «Информатика» и другими предметами | 2021 год | ЦИКДиМ «Кванториум»,ВЦПМ |
| 3.4 | Разработка и апробация адаптированных образовательных программ и средств обучения по учебному предмету «Технология» для обучающихся с ОВЗ, методическое сопровождение разработки и апробации | 2022 год | ЦППМиСП, ВЦПМ, ЦИКДиМ «Кванториум» |
| ***4. Воспитание и социализация обучающихся***  |
| 4.1. | Подготовка методических рекомендаций по интеграции преподавания предметной области «Технология» с реализацией программы воспитания и социализации обучающихся  | 2020-2021 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 4.2. | Внедрение методологии наставничества в работу с обучающимися во внеурочнойдеятельности по предметной области «Технология». | 2021 год | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 4.3 | Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе волонтерских, проектах | 2020-2022 годы | ОМЦ, РЦ «Орион 36», ЦОПП, ЦИКДиМ «Кванториум», |
| ***5. Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса***  |
| 5.1. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с учетом основных положений Концепции, экспертиза программ | 2020-2022 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 5.2. | Организация повышение квалификации учителей предметной области «Технология», в том числе на базе стажировочных площадок, организаций дополнительного образования детей, детских технопарков «Кванториум», центров «Точка роста», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, ВО, предприятий реального сектора экономики с учетом ФГОС и концепции преподавания учебного предмета в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов | 2020-2024 | РЦ «Орион 36», ЦОПП, ЦИКДиМ «Кванториум», ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова, |
| 5.3. | Сопровождение апробации обновленного содержания предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», центров «Точка роста» с использованием сетевой формы реализации образовательных программ | 2020-2022 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 5.4. | Проведение обучающих семинаров, вебинаров, конференций для учителей, осуществляющих преподавание предметной области «Технология», по вопросам реализации Концепции | 2020-2022годы | РЦ «Орион 36», ЦОПП, ЦИКДиМ «Кванториум», ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| 5.5. | Проведение методических мероприятий по формированию системы оценки образовательных достижений обучающихся по модулям учебного предмета «Технология» и курсам внеурочной деятельности предметной области «Технология» | 2020-2022годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова, ЦИКДиМ «Кванториум», |
| ***6. Дополнительное образование*** |
| 6.1. | Сопровождение мероприятий (в том числе в форме экскурсий) с участием организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, ВО и предприятий реального сектора экономики для ознакомления обучающихся с трудовыми процессами, современными технологиями производства и другими особенностями организации производственных процессов | 2020-2022 годы | ЦОПП, МОУО, образовательные организации |
| 6.2. | Разработка рекомендаций по учету при реализации программ учебного предмета «Технология» результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, программ профессионального обучения, результатов освоения курсов внеурочной деятельности | 2021-2022годы | ВЦПМ, РЦ «Орион 36», ЦОПП, ЦИКДиМ «Кванториум», ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |
| ***7. Популяризация предметной области*** |
| 7.1. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции | 2020-2022 годы | ВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова, ЦИКДиМ «Кванториум» |
| 7.2 | Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием предметной области (экскурсии, «открытые лекции», фестивали и пр.) | 2020-2022 годы | ЦИКДиМ «Кванториум», ЦОПП, ВЦПМ |
| ***8. Мониторинг и управление ходом реализации плана*** |
| 8.1. | Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», корректировка плана | Ежегодно, 2020-2022 годы | ДОНиМП ВО. МОУОВЦПМ, ВИРО им. Н.Ф. Бунакова |